## Dashboard
Tableau de bord PMO — Migration Splunk → Chronicle & Dynatrace
Généré le 15/09/2026 — à rafraîchir à chaque comité de pilotage
Aujourd'hui |  |  | Décommissionnement Splunk visé |  |  | Jours restants | Avancement global (%) | Tâches en retard
2026-09-15 |  |  | 2026-11-13 |  |  | 59 | 3 | 0
Synthèse par chantier
Chantier | Nb tâches | Avancement moyen (%) | En retard (Rouge) | À risque (Orange) | Dans les temps (Vert)
AWS | 9 | 0 | 0 | 3 | 6
AIX | 8 | 13 | 0 | 0 | 8
Dynatrace | 6 | 3 | 0 | 2 | 4
Validation | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Gouvernance | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Prochains jalons
ID | Jalon | Date | Chantier | Statut
J1 | Fin du cadrage & architecture validée | 2026-09-18 | Gouvernance | Imminent
J2 | Checkpoint Dynatrace — résultat dashboards (David) | 2026-09-18 | Dynatrace | Imminent
J3 | Pilotes CloudWatch et Forwarder AIX validés | 2026-10-02 | AWS / AIX | Planifié
J4 | Généralisation AWS et AIX terminée | 2026-10-16 | AWS / AIX | Planifié
J5 | Décision Go/No-Go décommissionnement Splunk | 2026-10-30 | Gouvernance | Planifié
J6 | Bascule finale effectuée | 2026-11-06 | Gouvernance | Planifié
J7 | Décommissionnement complet de Splunk | 2026-11-13 | Gouvernance | Planifié
Légende statuts (RAG)
Rouge | En retard / bloqué
Orange | Échéance proche (≤ 7 jours) / à risque
Vert | Dans les temps / terminé
Formulas:
À risque (Orange) = IF([Avancement moyen (%)]<TODAY(),"Dépassé",IF([Avancement moyen (%)]-TODAY()<=7,"Imminent","Planifié"))

## Jalons
Jalons clés du projet
ID | Jalon | Date | Chantier | Statut
J1 | Fin du cadrage & architecture validée | 2026-09-18 | Gouvernance | Imminent
J2 | Checkpoint Dynatrace — résultat dashboards (David) | 2026-09-18 | Dynatrace | Imminent
J3 | Pilotes CloudWatch et Forwarder AIX validés | 2026-10-02 | AWS / AIX | Planifié
J4 | Généralisation AWS et AIX terminée | 2026-10-16 | AWS / AIX | Planifié
J5 | Décision Go/No-Go décommissionnement Splunk | 2026-10-30 | Gouvernance | Planifié
J6 | Bascule finale effectuée | 2026-11-06 | Gouvernance | Planifié
J7 | Décommissionnement complet de Splunk | 2026-11-13 | Gouvernance | Planifié
Formulas:
Statut = IF([Date]<TODAY(),"Dépassé",IF([Date]-TODAY()<=7,"Imminent","Planifié"))

## Planning Macro
Planning macro — 15 septembre au 13 novembre 2026 (9 semaines)
ID | Chantier | Phase | Début | Fin | Durée (j) | Statut | RAG | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09
1 | Gouvernance | Cadrage & validation architecture | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 4 | En cours | Orange
2 | AWS | Pilote CloudWatch Linux/Windows | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | À faire | Vert
3 | AIX | Pivot & pilote rsyslog → Forwarder AIX (urgent) | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 12 | Urgent | Vert
4 | AWS | Généralisation CloudWatch + Chronicle Native Feed | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 12 | À faire | Vert
5 | AIX | Généralisation rsyslog AIX → Forwarder | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 12 | À faire | Vert
6 | Dynatrace | Migration logs/dashboards → Dynatrace (OneAgent) | 2026-09-21 | 2026-10-23 | 33 | En attente checkpoint 18/09 | Vert
7 | Validation | Double run & validation de parité (Chronicle + Dynatrace) | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | À faire | Vert
8 | Gouvernance | Bascule finale & arrêt progressif Splunk | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | À faire | Vert
9 | Gouvernance | Décommissionnement complet Splunk (J+60) | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | Jalon | Vert
Légende chantiers : | Gouvernance | AWS | AIX | Dynatrace | Validation

## Planning Micro
Planning micro — détail des tâches par chantier | [9 empty] | (table % par statut, colonnes masquées)
ID | Chantier | Tâche | Owner | Début | Fin | % Avancement | Dépendances | Statut | RAG | À faire | 0
1.1 | AWS | Inventaire des sources Linux/Windows actuellement indexées dans Splunk | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 0 | - | À faire | Orange | En cours | 40
1.2 | AWS | Création du rôle IAM + politique de confiance pour Chronicle Native Feed (AssumeRole) | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 0 | 1.1 | À faire | Orange | Urgent | 15
1.3 | AWS | Mise en place des CloudWatch Log Groups (KMS, rétention) | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 0 | 1.1 | À faire | Orange | Bloqué | 5
2.1 | AWS | Déploiement CloudWatch Agent sur périmètre pilote (10-20 serveurs) | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 0 | 1.3 | À faire | Vert | Fait | 100
2.2 | AWS | Configuration du Chronicle Native Feed (type Amazon CloudWatch, AssumeRole) | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 0 | 1.2 | À faire | Vert | Jalon | 0
2.3 | AWS | Validation de la complétude des logs reçus (Chronicle vs Splunk) | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 0 | 2.1;2.2 | À faire | Vert
3.0 | AIX | Analyse post-mortem : échec du binaire Forwarder sur AIX | Équipe AIX/Unix | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 100 | - | Fait | Vert
3.1 | AIX | Déploiement de 2 VM Linux dédiées « Chronicle Forwarder » (HA) | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 0 | 3.0 | À faire | Vert
3.2 | AIX | Configuration syslogd sur 5-10 serveurs AIX pilotes (port 514) | Équipe AIX/Unix | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 0 | 3.1 | À faire | Vert
3.3 | AIX | Configuration du Forwarder (parsing + envoi HTTPS vers Chronicle) | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 0 | 3.1 | À faire | Vert
3.4 | AIX | Test de bascule HA du Forwarder + validation réception Chronicle | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 0 | 3.2;3.3 | À faire | Vert
3.5 | AIX | Validation de la préservation de l'horodatage d'origine AIX | Équipe AIX/Unix | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0 | 3.4 | À faire | Vert
4.1 | AWS | Déploiement CloudWatch Agent à l'échelle (SSM/GPO/SCCM) | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 0 | 2.3 | À faire | Vert
4.2 | AWS | Élargissement du Chronicle Native Feed à tous les Log Groups | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 0 | 4.1 | À faire | Vert
4.3 | AWS | Mise en place des alarmes de supervision (agents hors ligne, feed en échec) | Équipe Cloud/AWS | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 0 | 4.2 | À faire | Vert
5.1 | AIX | Bascule progressive de l'ensemble du parc AIX vers le Forwarder | Équipe AIX/Unix | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 0 | 3.5 | À faire | Vert
5.2 | AIX | Supervision du volume reçu par hôte AIX (détection sources mal configurées) | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0 | 5.1 | À faire | Vert
6.0 | Dynatrace | Réception et revue du résultat de migration des dashboards | David (Dynatrace) | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 15 | - | Urgent | Orange
6.1 | Dynatrace | Décision Go/No-Go sur la généralisation du périmètre Dynatrace | Chef de projet migration | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 0 | 6.0 | À faire | Orange
6.2 | Dynatrace | Installation OneAgent sur périmètre pilote (logs applicatifs/infra) | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 0 | 6.1 | À faire | Vert
6.3 | Dynatrace | Recréation des dashboards Splunk restants dans Dynatrace | David (Dynatrace) | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 0 | 6.1 | À faire | Vert
6.4 | Dynatrace | Comparaison des dashboards Dynatrace vs Splunk (parité fonctionnelle) | Chef de projet migration | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0 | 6.3 | À faire | Vert
6.5 | Dynatrace | Déploiement OneAgent à l'échelle du parc restant | Équipe Cloud/AWS | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 0 | 6.2 | À faire | Vert
7.1 | Validation | Définir les scénarios de détection critiques à comparer | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 0 | 4.2;5.1 | À faire | Vert
7.2 | Validation | Exécuter le double run (Chronicle + Splunk en parallèle) | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 0 | 7.1 | À faire | Vert
7.3 | Validation | Consolider les écarts de détection et corriger les règles Chronicle | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 0 | 7.2 | À faire | Vert
7.4 | Validation | Valider la parité des dashboards Dynatrace en conditions réelles | Chef de projet migration | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 0 | 6.4 | À faire | Vert
7.5 | Validation | Décision Go/No-Go décommissionnement Splunk | Comité de pilotage | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 0 | 7.3;7.4 | À faire | Vert
8.1 | Gouvernance | Communication de la date d'arrêt à toutes les parties prenantes | Chef de projet migration | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0 | 7.5 | À faire | Vert
8.2 | Gouvernance | Arrêt des forwarders Splunk (Linux/Windows/AIX) | Équipe Cloud/AWS + AIX/Unix | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 0 | 8.1 | À faire | Vert
8.3 | Gouvernance | Bascule finale des dashboards restants vers Dynatrace | David (Dynatrace) | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 0 | 8.1 | À faire | Vert
9.1 | Gouvernance | Arrêt des indexers Splunk | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 0 | 8.2;8.3 | À faire | Vert
9.2 | Gouvernance | Décommissionnement des licences et de l'infrastructure Splunk | Chef de projet migration | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0 | 9.1 | À faire | Vert
9.3 | Gouvernance | Bilan de migration et clôture de projet | Chef de projet migration | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | 9.2 | Jalon | Vert
Formulas:
RAG = IF(G4=100,"Vert",IF([Fin]<TODAY(),"Rouge",IF([Fin]-TODAY()<=5,"Orange","Vert")))

## RACI
Matrice RACI — chantiers principaux
R = Responsible (réalise) · A = Accountable (rend compte / décide) · C = Consulted (consulté) · I = Informed (informé)
# | Phase / Livrable | Chef de projet migration | Équipe Cloud/AWS | Équipe AIX/Unix | Équipe Sécurité/SIEM | David (Dynatrace) | Comité de pilotage
1 | Cadrage & validation architecture | A | R | R | C | I | I
2 | Pilote CloudWatch Linux/Windows | A | R | I | C | I | I
3 | Pivot & pilote rsyslog → Forwarder AIX | A | C | R | C | I | I
4 | Généralisation CloudWatch + Chronicle Native Feed | A | R | I | C | I | I
5 | Généralisation rsyslog AIX → Forwarder | A | C | R | C | I | I
6 | Migration logs/dashboards → Dynatrace (OneAgent) | A | C | I | I | R | I
7 | Double run & validation de parité | A | C | C | R | C | I
8 | Bascule finale & arrêt progressif Splunk | R | C | C | C | C | A
9 | Décommissionnement complet Splunk (J+60) | R | C | C | C | I | A

## RAID Log
RAID Log — Risques, Hypothèses, Problèmes, Dépendances
Type | ID | Titre | Chantier | Impact | Statut | Mitigation / Décision / Plan d'action | Owner
Problème | P1 | Le binaire Chronicle Forwarder ne s'installe pas sur la version d'AIX en place (OS incompatible) | AIX | Élevé | Traité | Décision actée : aucun agent sur AIX, relais syslog natif uniquement vers une VM Forwarder Linux dédiée | Équipe AIX/Unix
Risque | R2 | Dépendance à la validation des dashboards Dynatrace (résultat attendu le 18/09) | Dynatrace | Moyen | En cours | Go/No-Go formalisé au 18-19/09 avant toute généralisation OneAgent | Chef de projet migration
Risque | R3 | Fraîcheur des données via le Native Feed (modèle pull périodique, non temps réel) | AWS | Moyen | À surveiller | Dimensionner la fréquence de pull avec Chronicle, surveiller le délai d'ingestion (lag) | Équipe Cloud/AWS
Risque | R4 | Point de défaillance unique sur le relais/Forwarder AIX | AIX | Élevé | Mitigé | Déploiement HA (2 VM), file d'attente disque, tests de bascule réguliers | Équipe Cloud/AWS
Risque | R5 | Délai de 2 mois jugé serré au vu du nombre de chantiers parallèles | Gouvernance | Élevé | À surveiller | Suivi hebdomadaire en comité de pilotage, arbitrage rapide en cas de dérive | Comité de pilotage
Risque | R6 | Perte de couverture de détection pendant la fenêtre de bascule Splunk → Chronicle | Sécurité | Élevé | À traiter | Double run obligatoire et Go/No-Go formel avant toute désactivation Splunk | Équipe Sécurité/SIEM
Risque | R7 | Non-répudiation des horodatages AIX (heure du relais vs heure de la source) | AIX | Moyen | À valider | Test explicite en recette de la préservation de l'horodatage d'origine (tâche 3.5) | Équipe AIX/Unix
Hypothèse | H1 | La version de rsyslog sur AIX supporte un transport TCP fiable vers le Forwarder | AIX | Moyen | À confirmer | Vérification technique dès la phase pilote (tâche 3.2) | Équipe AIX/Unix
Hypothèse | H2 | Chronicle autorise un feed natif de type Amazon CloudWatch pour tous les comptes/régions AWS concernés | AWS | Moyen | À confirmer | Vérification avec le support Chronicle lors du paramétrage (tâche 2.2) | Équipe Cloud/AWS
Dépendance | DP1 | La généralisation Dynatrace dépend du résultat de migration des dashboards par David | Dynatrace | Élevé | Ouverte | Décision Go/No-Go actée le 18-19/09 (tâche 6.1) | Chef de projet migration
Dépendance | DP2 | Le double run Chronicle dépend de la généralisation complète CloudWatch (AWS) et rsyslog (AIX) | Validation | Élevé | Ouverte | Suivi des tâches 4.x et 5.x comme préalable à la tâche 7.1 | Équipe Sécurité/SIEM
Dépendance | DP3 | Le décommissionnement de Splunk dépend de la décision du comité de pilotage du 30/10 | Gouvernance | Élevé | Ouverte | Jalon J5 suivi au tableau de bord | Comité de pilotage

## Suivi Dynatrace
Suivi dédié — migration Dynatrace (dashboards & logs via OneAgent)
Tâche | Owner | Échéance | Statut | Notes
Migration des dashboards Splunk vers Dynatrace | David (Dynatrace) | 2026-09-18 | En cours | Résultat attendu en fin de semaine pour la décision Go/No-Go du 18-19/09
Déploiement OneAgent — périmètre pilote (logs applicatifs/infra) | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-25 | À faire | Démarre uniquement après le Go du 18-19/09
Comparaison des dashboards Dynatrace vs Splunk (parité) | Chef de projet migration | 2026-10-16 | À faire
Généralisation OneAgent à l'échelle du parc restant | Équipe Cloud/AWS | 2026-10-23 | À faire
Bascule finale des dashboards restants | David (Dynatrace) | 2026-11-06 | À faire