## Résumé
Migration des logs de sécurité : Splunk → Google Chronicle & Dynatrace
Planning macro & micro — architecture CloudWatch (Linux/Windows) + rsyslog/Forwarder (AIX) + Dynatrace OneAgent
Date du document : | 2026-09-15
Décommissionnement Splunk visé : | 2026-11-13
Checkpoint Dynatrace (résultat dashboards David) : | 2026-09-18
Contexte : remplacement de Splunk par Google Chronicle pour les logs de sécurité et par Dynatrace pour les dashboards/observabilité, sur un délai cible de 2 mois. Deux chaînes de collecte alimentent Chronicle : un flux AWS natif (CloudWatch Agent → CloudWatch Log Groups → Chronicle Native Feed via un rôle IAM assumé — AssumeRole) pour Linux/Windows, et un flux legacy (rsyslog port 514 → Chronicle Forwarder, VM Linux dédiée → API Chronicle en HTTPS) pour AIX. Une tentative d'installation directe du binaire Forwarder sur AIX a échoué (version AIX incompatible) : décision prise de n'installer aucun agent sur AIX et de ne s'appuyer que sur le relais syslog natif. En parallèle, David (Dynatrace) migre les dashboards Splunk vers Dynatrace ; le résultat est attendu le 18/09 et conditionne la généralisation du déploiement OneAgent pour les logs applicatifs/infra.
Architecture cible (vue d'ensemble)
Planning macro (vue d'ensemble)

## Planning Macro
Planning macro — 15 septembre au 13 novembre 2026 (9 semaines)
ID | Chantier | Phase | Début | Fin | Durée (j) | Statut | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09
1 | Gouvernance | Cadrage & validation architecture | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 4 | En cours
2 | AWS | Pilote CloudWatch Linux/Windows | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | À faire
3 | AIX | Pivot & pilote rsyslog → Forwarder AIX (urgent) | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 12 | Urgent
4 | AWS | Généralisation CloudWatch + Chronicle Native Feed | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 12 | À faire
5 | AIX | Généralisation rsyslog AIX → Forwarder | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 12 | À faire
6 | Dynatrace | Migration logs/dashboards → Dynatrace (OneAgent) | 2026-09-21 | 2026-10-23 | 33 | En attente checkpoint 18/09
7 | Validation | Double run & validation de parité (Chronicle + Dynatrace) | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | À faire
8 | Gouvernance | Bascule finale & arrêt progressif Splunk | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | À faire
9 | Gouvernance | Décommissionnement complet Splunk (J+60) | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | Jalon
Légende chantiers : | Gouvernance | AWS | AIX | Dynatrace | Validation

## Planning Micro
Planning micro — détail des tâches par chantier
ID | Chantier | Tâche | Owner | Début | Fin | Durée (j) | Dépendances | Statut | Commentaire
1.1 | AWS | Inventaire des sources Linux/Windows actuellement indexées dans Splunk | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | - | À faire
1.2 | AWS | Création du rôle IAM + politique de confiance pour Chronicle Native Feed (AssumeRole) | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 1.1 | À faire
1.3 | AWS | Mise en place des CloudWatch Log Groups (KMS, rétention) | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | 1.1 | À faire
2.1 | AWS | Déploiement CloudWatch Agent sur périmètre pilote (10-20 serveurs) | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3 | 1.3 | À faire
2.2 | AWS | Configuration du Chronicle Native Feed (type Amazon CloudWatch, AssumeRole) | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 1.2 | À faire
2.3 | AWS | Validation de la complétude des logs reçus (Chronicle vs Splunk) | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | 2.1;2.2 | À faire
3.0 | AIX | Analyse post-mortem : échec du binaire Forwarder sur AIX | Équipe AIX/Unix | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | - | Fait | Cause : version AIX incompatible avec le binaire Linux du Forwarder
3.1 | AIX | Déploiement de 2 VM Linux dédiées « Chronicle Forwarder » (HA) | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3 | 3.0 | À faire
3.2 | AIX | Configuration syslogd sur 5-10 serveurs AIX pilotes (port 514) | Équipe AIX/Unix | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | 3.1 | À faire
3.3 | AIX | Configuration du Forwarder (parsing + envoi HTTPS vers Chronicle) | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | 3.1 | À faire
3.4 | AIX | Test de bascule HA du Forwarder + validation réception Chronicle | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 3.2;3.3 | À faire
3.5 | AIX | Validation de la préservation de l'horodatage d'origine AIX | Équipe AIX/Unix | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 3.4 | À faire | Point de non-répudiation critique pour l'investigation
4.1 | AWS | Déploiement CloudWatch Agent à l'échelle (SSM/GPO/SCCM) | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 10 | 2.3 | À faire
4.2 | AWS | Élargissement du Chronicle Native Feed à tous les Log Groups | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 4 | 4.1 | À faire
4.3 | AWS | Mise en place des alarmes de supervision (agents hors ligne, feed en échec) | Équipe Cloud/AWS | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 4.2 | À faire
5.1 | AIX | Bascule progressive de l'ensemble du parc AIX vers le Forwarder | Équipe AIX/Unix | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 9 | 3.5 | À faire
5.2 | AIX | Supervision du volume reçu par hôte AIX (détection sources mal configurées) | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 5.1 | À faire
6.0 | Dynatrace | Réception et revue du résultat de migration des dashboards | David (Dynatrace) | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | - | Urgent | Livrable attendu en fin de semaine
6.1 | Dynatrace | Décision Go/No-Go sur la généralisation du périmètre Dynatrace | Chef de projet migration | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 6.0 | À faire | Point de décision formel
6.2 | Dynatrace | Installation OneAgent sur périmètre pilote (logs applicatifs/infra) | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 6.1 | À faire
6.3 | Dynatrace | Recréation des dashboards Splunk restants dans Dynatrace | David (Dynatrace) | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 19 | 6.1 | À faire
6.4 | Dynatrace | Comparaison des dashboards Dynatrace vs Splunk (parité fonctionnelle) | Chef de projet migration | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 6.3 | À faire
6.5 | Dynatrace | Déploiement OneAgent à l'échelle du parc restant | Équipe Cloud/AWS | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 12 | 6.2 | À faire
7.1 | Validation | Définir les scénarios de détection critiques à comparer | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 4.2;5.1 | À faire
7.2 | Validation | Exécuter le double run (Chronicle + Splunk en parallèle) | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 9 | 7.1 | À faire
7.3 | Validation | Consolider les écarts de détection et corriger les règles Chronicle | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | 7.2 | À faire
7.4 | Validation | Valider la parité des dashboards Dynatrace en conditions réelles | Chef de projet migration | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 6.4 | À faire
7.5 | Validation | Décision Go/No-Go décommissionnement Splunk | Comité de pilotage | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 7.3;7.4 | À faire | Jalon de décision
8.1 | Gouvernance | Communication de la date d'arrêt à toutes les parties prenantes | Chef de projet migration | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | 7.5 | À faire
8.2 | Gouvernance | Arrêt des forwarders Splunk (Linux/Windows/AIX) | Équipe Cloud/AWS + AIX/Unix | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3 | 8.1 | À faire
8.3 | Gouvernance | Bascule finale des dashboards restants vers Dynatrace | David (Dynatrace) | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4 | 8.1 | À faire
9.1 | Gouvernance | Arrêt des indexers Splunk | Équipe Sécurité/SIEM | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 3 | 8.2;8.3 | À faire
9.2 | Gouvernance | Décommissionnement des licences et de l'infrastructure Splunk | Chef de projet migration | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 9.1 | À faire
9.3 | Gouvernance | Bilan de migration et clôture de projet | Chef de projet migration | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 9.2 | Jalon | Jalon final

## Risques
Registre des risques & points d'attention
ID | Risque | Chantier | Impact | Statut | Mitigation / Décision | Owner
R1 | Incompatibilité du binaire Chronicle Forwarder avec la version AIX en place | AIX | Élevé | Réalisé — traité | Décision : aucun agent installé sur AIX ; relais syslog natif exclusivement vers une VM Forwarder Linux dédiée | Équipe AIX/Unix
R2 | Dépendance à la validation des dashboards Dynatrace (résultat attendu le 18/09) | Dynatrace | Moyen | En cours | Point de décision Go/No-Go formalisé au 18-19/09 avant toute généralisation OneAgent | Chef de projet migration
R3 | Fraîcheur des données via le Chronicle Native Feed (modèle pull périodique, non temps réel) | AWS | Moyen | À surveiller | Dimensionner la fréquence de pull avec Chronicle et surveiller le délai d'ingestion (lag) | Équipe Cloud/AWS
R4 | Point de défaillance unique sur le relais / Forwarder AIX (chemin non redondant nativement) | AIX | Élevé | Mitigé | Déploiement en haute disponibilité (2 VM), file d'attente sur disque, tests de bascule réguliers | Équipe Cloud/AWS
R5 | Délai de 2 mois jugé serré au vu du nombre de chantiers menés en parallèle | Gouvernance | Élevé | À surveiller | Suivi hebdomadaire en comité de pilotage, arbitrage rapide en cas de dérive de planning | Comité de pilotage
R6 | Perte de couverture de détection pendant la fenêtre de bascule Splunk → Chronicle | Sécurité | Élevé | À traiter | Double run obligatoire et décision Go/No-Go formelle avant toute désactivation Splunk (tâche 7.5) | Équipe Sécurité/SIEM
R7 | Non-répudiation des horodatages AIX (heure du relais vs heure de la source) | AIX | Moyen | À valider | Test explicite en recette de la préservation de l'horodatage d'origine (tâche 3.5) | Équipe AIX/Unix

## Suivi Dynatrace
Suivi dédié — migration Dynatrace (dashboards & logs via OneAgent)
Tâche | Owner | Échéance | Statut | Notes
Migration des dashboards Splunk vers Dynatrace | David (Dynatrace) | 2026-09-18 | En cours | Résultat attendu en fin de semaine pour la décision Go/No-Go du 18-19/09
Déploiement OneAgent — périmètre pilote (logs applicatifs/infra) | Équipe Cloud/AWS | 2026-09-25 | À faire | Démarre uniquement après le Go du 18-19/09
Comparaison des dashboards Dynatrace vs Splunk (parité) | Chef de projet migration | 2026-10-16 | À faire
Généralisation OneAgent à l'échelle du parc restant | Équipe Cloud/AWS | 2026-10-23 | À faire
Bascule finale des dashboards restants | David (Dynatrace) | 2026-11-06 | À faire